Приложение 2
к Приказу № 48-1 от 15.08.2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №2»

368670 РД г. Дагестанские Огни ул. М.Ю. Лермонтова, д.37

e-mail: shkola.iskusstv2@list.ru  тел. 8 960 412 63 55

Дорожная карта внедрения системы наставничества в МБУ ДО «ДШИ №2»

	№п/п
	Наименование мероприятий
	Срок
	Ответственный

	1
	Информирование участников образовательных отношений о реализации целевой модели наставничества
	27.11.2025
	Исмаилова М. А. 
Магомедов М. Р.

	2
	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества
	Декабрь 2025
	Исмаилова М. А. 

Магомедов М. Р.
Мирзоева Д. К.

Нуголова Э. Т.

Мамедов Д. Я.

	3
	Формирование баз наставников на уровне ДШИ №2
	В течение всего периода реализации целевой модели
	Исмаилова М. А. 

Магомедов М. Р.

	4
	Формирование баз программ наставничества на уровне ДШИ №2
	В течение всего периода реализации целевой модели
	Исмаилова М. А. 

Магомедов М. Р.

	5
	Формирование базы наставляемых в
2025 - 2026 учебном году
	В течение всего периода реализации целевой модели
	Исмаилова М. А. 

Магомедов М. Р.

	6
	Обучение наставников
	Декабрь 2025 г.
	Исмаилова М. А. 

Магомедов М. Р.

	7
	Формирование наставнических пар или групп
	до 15.12.2025 г.
	Исмаилова М. А. 

Магомедов М. Р.

	8
	Организация работы наставнических пар или групп:
· встреча-знакомство;
· пробная встреча;
· встреча-планирование;
· совместная работа наставника и наставляемого
(комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи);
· итоговая встреча.
	в соответствии со
сроками реализации программ наставничества
	Исмаилова М. А. 

Магомедов М. Р.

Мирзоева Д. К.

Нуголова Э. Т.

Мамедов Д. Я.

	9
	Завершение наставничества:
· подведение итогов работы в формате личной и
групповой рефлексии;
· проведение открытого публичного мероприятия.
	Май 2026
	Исмаилова М. А. 

Магомедов М. Р.

Мирзоева Д. К.

Нуголова Э. Т.

Мамедов Д. Я.








